**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Муниципальная стажировочная площадка «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся»**

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85»

Руководитель проекта

.Научный руководитель кандидат психологических наук, директор центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения «Ресурс» Ирина Вениаминовна Кузнецова

Координатор МРЦ - кандидат психологических наук, старший методист ГЦРО Марина Германовна Угарова.

В муниципальную стажировочную площадку входит 6 детских садов муниципальной системы образования города Ярославля:

№ 55, № 85, № 139,№ 142, №144, № 221**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | **Цель:**  повышение профессиональной компетенции педагогов  в вопросах организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся  **Задачи**   * Систематизировать знания педагогов опедагогических технологиях сопровождения формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников; * Систематизировать знания о современных формах профориентационной работы с дошкольниками; * Сформировать представления о методах и способах создания мультимедийных   презентаций, мультфильмов по сопровождению профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства. | Заседание творческой группы по подготовке теоретической части занятия для обучающихся на КПК в рамках МСП"Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся" | Подготовлен теоретический материал для слушателей КПК в рамках МСП"Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся" (теоретическая часть) | Разработано занятие на тему «Использование ИКТ в формировании предпосылок профессионального самоопределения дошкольников» | - |
| Заседание творческой группы по составлению конспекта мероприятия для детей 6-7 лет  с использованием средств мультипликации. | Разработан и апробирован конспект мероприятия | Видеоматериалы мероприятия с воспитанниками 6-7 лет с использованием средств мультипликации на тему «Стройка» | - |
| Заседание творческой группы посоставлению комплекта заданий для самостоятельной работы слушателей курсов повышения квалификации «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» | Составлен комплект заданий для самостоятельной работы слушателей | Подготовлены задания для самостоятельной работы слушателей | - |
| Проведение семинаров – практикумов:   1. «Особенности формирования предпосылок профессионального самоопределения в дошкольном детстве». 2. «Опыт сетевого взаимодействия при сопровождении профессионального самоопределения в дошкольном детстве. Организация работы детской телестудии как средства формирования первичных представлений детей о мире современных телекоммуникационных профессий». | Повышение профессиональной компетенции педагогов  в вопросах организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся | 1. Педагоги ознакомлены с особенностями формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников, с алгоритмом ознакомления с профессиями,  2. Определены задачи по ознакомлению с профессиями для каждой возрастной группы.  3. Педагоги познакомлены с теорией классификации профессий Е.А. Климова.  4. Представлены особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы для осуществления первых профессиональных проб.  5. Представлен опыт работы по ознакомлению дошкольников с телестудией. |  |