**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Муниципальной инновационной площадки «Школьный моббинг и буллинг: профилактика и коррекция в образовательных организациях»**

(название проекта)

**За 4 квартал 2024/2025 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 85»

Руководитель проекта Пепина И. Л.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Наработка методического инструментария по заданной тематике для использования специалистами МСО (дошкольных и школьных организаций) и диссеминации опыта | Организация деятельности МО в рамках МИП.  - круглый стол. | Координация и планирование работы педагогического сообщества в рамках работы МИП | План деятельности МИП на учебный год, списки творческих подгрупп  с указанием научных руководителей |  |
| **Заседание рабочей группы МИП**  «Подбор диагностического инструментария по профилактике и коррекции травли для всех участников образовательных отношений в ДОУ» | Подбор диагностического инструментария по профилактике и коррекции травли для всех участников образовательных отношений в ДОУ | Подобран диагностический инструментарий по профилактике и коррекции травли для всех участников образовательных отношений в ДОУ и разработана программа «Формирование коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста» |  |
| 2 | Апробация форм и методов работы, содействующих формированию дружественной комфортной образовательной | **Семинар**  Тема: «Формирование комфортной и безопасной среды в ДОУ» | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  дошкольного образования по вопросам формирования коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста и создания условия для комфортного пребывания детей в ДОУ | Проведен кинотренинг для педагогов ДОУ «Начало личности». Проведена «Неделя психологии в ДОУ» |  |
| 3 | Координация усилий и диссеминация опыта: обеспечение сотрудничества между образовательными учреждениями, социальными партнерами, разработка и проведение обучающих семинаров и курсов для родителей, учителей и обучающихся. | Совместный мастер-класс для детей и родителей группы раннего возраста «Играем вместе с мамой». | Повышение уровня компетентности родителей в вопросах коммуникативного развития детей раннего возраста | Повышен уровень компетентности родителей в вопросах коммуникативного развития детей раннего возраста |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): старший воспитатель ­­­­­­­ Горбунова Е.А.