# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальная стажировочная площадка «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся»**

(название проекта)

# за I полугодие 2021/2022 учебного года

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139» Руководитель проекта

.Научный руководитель кандидат психологических наук, директор центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения

«Ресурс» Ирина Вениаминовна Кузнецова

Координатор МРЦ - кандидат психологических наук, старший методист ГЦРО Марина Германовна Угарова.

Руководитель проекта: Маргарита Владимировна Плескевич, начальник отдела дошкольного образования Департамента образования мэрии г. Ярославля.

В муниципальную стажировочную площадку входит 6 детских садов муниципальной системы образования города Ярославля:

№ 85, № 139,№ 142, №144, № 221**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные  мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Цель:  Организация  деятельности МСП в  дистанционном режиме | Заседание рабочей группы МДОУ  на платформе Zoom по вопросам:  - проведение анализа разделов программы, уточнение графика и содержания мероприятий среди участников проекта с учетом перевода занятий в  дистанционный режим. | внесены уточнения в программу, отредактировано содержание всех разделов  составление комплекта заданий  для самостоятельной работы слушателей | программа отредактирована  подготовлены задания для самостоятельной работы слушателей | выполнено |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - составлению комплекта  заданий для самостоятельной работы слушателей курсов  повышения квалификации  «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» 06.10.2021  27.10.2021 |  |  |  |
| 2 | **Цель:**  повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах организационно-  педагогического сопровождения профессионального самоопределения воспитанников  дошкольного возраста  **Задачи**   * - Сформировать представление о структуре профессионального самоопределения, его этапах, цикличности; * - Систематизировать знания о современном нормативно-правовом обеспечении профориентационной работой; * - Сформировать * представления о методах * и способах * сопровождения * профессионального * самоопределения на * этапе дошкольного * детства. * - познакомить с опытом работы сетевого взаимодействия детских садов | Занятия на платформе Zoom  Темы:  **- «**Модель  формирования предпосылок профессионального самоопределения.  Современные формы и методы работы" 10.11.2021  - «Особенности профессионального самоопределения у детей дошкольного возраста.  Особенности формирования предпосылок профессионального самоопределения в дошкольном детстве»24.11.2021  - «Опыт сетевого взаимодействия» 15.12.2021 | сформированы представления:  - об использовании модели  формирования предпосылок профессионального самоопределения;  - о методах и способах сопровождения профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства.  Слушателям представлен опыт работы сетевого взаимодействия | сформированы представления:  - об использовании модели  формирования предпосылок профессионального самоопределения;  - о методах и способах сопровождения профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства;   * представлен опыт работы сетевого взаимодействия | выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

корректировки не вносились

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | самоопределения воспитанников на этапе дошкольного возраста в образовательном процессе дошкольной организации | профессий средствами художественно - изобразительной  деятельности»  с воспитанниками 5-6 лет группы  № 10 воспитатель Н.Н. Деменева  Реализация технологической карты по реализации тематического блока  «Знакомство  с профессиями  работников музея»  с воспитанниками 5 -6 лет группы № 7 воспитатель  А.В. Шабалина средствами  художественно – изобразительной деятельности |  | профессиями» средствами художественно- изобразительной  деятельности,  и музейной педагогики |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: корректировки не вносились

Отчет составил(а): ФИО, должность

Шестакова Ольга Львовна – старший воспитатель, [yardou221@yandex.ru](mailto:yardou221@yandex.ru) , тел.: 41-21-22. Белорусова Наталья Валентиновна - старший воспитатель, [yardou221@yandex.ru](mailto:yardou221@yandex.ru) , тел.: 41-21-22.