**План деятельности муниципальной инновационной площадки по теме**

**«Формирование у детей дошкольного возраста основ функциональной грамотности: структура, содержание, методический инструментарий» на 2022-2023 учебный год**

**Цель:** разработка и внедрение в образовательный процесс содержания, структуры, методического инструментария формирования у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности

**Задачи:**

1) определить методический подход к формированию у детей дошкольного возраста основ выделенных видов функциональной грамотности: математическая, финансовая, естественнонаучная, читательская, гражданская, поликультурная, здоровьсберегающая, медиаграмотность;

2) разработать пулы кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ каждого вида функциональной грамотности;

3) разработать серию учебно-методических пособий по формированию у детей дошкольного возраста основ каждого вида функциональной грамотности;

4) обеспечить повышение у педагогов, участвующих в реализации проекта, профессиональной компетентности в области формирования основ функциональной грамотности у детей дошкольного возраста;

5) обеспечить диссеминацию инновационного педагогического опыта по формированию у детей дошкольного возраста основ функциональной грамотности.

**Участники муниципальной инновационной площадки:** МДОУ «Детский сад № 29», МДОУ «Детский сад № 85», МДОУ «Детский сад № 139», МДОУ «Детский сад № 142», МДОУ «Детский сад № 151», МДОУ «Детский сад № 173», МДОУ «Детский сад № 193», МДОУ «Детский сад № 232», под научным сопровождением НИЛ «Педагогический поиск» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи –**  **планируемые результаты** | | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Результат-**  **продукт** | **Результат-эффект** |
| **I. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | | | |
| 1.1  Разработка серии учебно-методических пособий по формированию  у детей старшего дошкольного возраста функциональной грамотности | | 1.1.1 Оформление теоретических  и практических материалов  по проблеме формирования основ функциональной грамотности  у детей старшего дошкольного возраста. | сентябрь  2022 г. –  май 2023 г. | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Серия учебно-методических пособий  по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности (8 пособий). | Распространение инновационного опыта педагогической практики в соответствии  с изменениями образовательной политики на современном этапе. |
| 1.2  Разработка пулов кейсов по формированию  у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности | | 1.2.1 Определение структуры каждого вида функциональной грамотности: показатели, составляющие | октябрь –ноябрь 2022 г. | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Пулы кейсов  по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ каждого вида функциональной грамотности. | Увеличение количества педагогов  МДОУ-участников МИП, освоивших технологическую составляющую разработки кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ разных видов функциональной грамотности. |
| 1.2.2 Определение типологии кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ каждого вида функциональной грамотности. | ноябрь –  декабрь  2022 г. | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП |
| 1.2.3 Разработка и апробация на базе образовательных организаций – участников МИП пулов кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности в образовательном процессе | январь – март  2023 г. | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП |
| 1.3 Проектирование деятельности участников МИП | | 1.3.1 Составление плана деятельности МИП на отчетный период. Создание подгрупп для выполнения творческих заданий по видам функциональной грамотности | сентябрь  2022 г. | МОУ ГЦРО,  НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ | План деятельности МИП на учебный год, списки творческих подгрупп  с указанием научных руководителей. | Оптимизация деятельности участников. |
| 1.3.2 Мероприятия с педагогами по реализации заявленной темы МИП по следующим направлениям:  – математическая, финансовая грамотности;  – естественнонаучная, здоровьесберегающая грамотности;  – медиаграмотность, поликультурная грамотность;  – читательская, гражданская грамотности.  Рабочие совещания.  Консультации (индивидуальные, групповые) научных руководителей. | сентябрь  2022 г. –  май 2023 г.  (по согласованию) | МОУ ГЦРО,  НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  педагоги МДОУ-участников МИП | Листы регистрации. | Координация деятельности групп  по направлениям в рамках решения поставленных задач. |
| Мотивационная сессия «Методический подход к формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности: математической, финансовой, естественнонаучной, читательской, гражданской, поликультурной, здоровьесберегающей, медиаграмотности». | октябрь  2022 г. | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Методические материалы. | Определение методического подхода  к формированию у детей дошкольного возраста основ выделенных видов функциональной грамотности. |
| Аналитический интенсив «Подходы к определению структуры пулов  и содержания кейсов  по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности». | ноябрь  2022 г.  по каждому направлению | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Материалы мероприятия. | Выбор наиболее эффективного инструментария формирования у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности. |
| Методический интенсив «Способы проектирования содержания кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности» | декабрь  2022 г.  по каждому направлению | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Материалы мероприятия. |
| Коучинг-сессия «Трекер разработки пулов кейсов по формированию  у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности» | январь  2023 г.  по каждому направлению | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Материалы мероприятия. |
| Проектный семинар «Дизайн организации образовательного процесса с включением пулов кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности» | февраль  2023 г.  по каждому направлению | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Материалы мероприятия. |
| Консультация «Апробация пулов кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности: трудности и пути решения» | март  2023 г.  по каждому направлению | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Материалы мероприятия. |
| Консультация «Структурирование апробированных материалов деятельности МИП» | апрель  2023 г.  по каждому направлению | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Проект учебно-методических пособий  по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности. | Определение структуры  и содержания учебно-методических пособий, содержащих теоретическое обоснование формирования основ функциональной грамотности детей дошкольного возраста и методический инструментарий: пулы кейсов по каждому виду функциональной грамотности. |
| 1.3.3 Анализ по итогам проделанной работы в рамках реализации заявленной темы на основе единой критериальной базы. | май  2023 г. | МОУ ГЦРО | Аналитические отчеты МДОУ-участников МИП. | Корректировка деятельности МИП, определение задач  на следующий период деятельности. |
| **II. ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ГОРОДА В АСПЕКТЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЫ** | | | | | | |
| 2.1 Методические мероприятия для педагогов городского сообщества дошкольного образования | 2.1.1 **Презентационная сессия** «Подходы к разработке пулов кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности». | | ноябрь  2022 г. | МОУ ГЦРО,  НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ, | Презентации, текст выступлений. | Осуществление методического сопровождения организации образовательного процесса в МДОУ, способствующего формированию  у детей старшего дошкольного возраста основ всех видов функциональной грамотности.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  дошкольного образования по вопросам формирования у детей старшего дошкольного возраста основ всех видов функциональной грамотности. |
| 2.1.2 **Проектная сессия** «Методические подходы к формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности в образовательном процессе ДОО». | | апрель  2023 г. | МОУ ГЦРО,  НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Материалы мероприятия, анкеты обратной связи. |
| 2.2 Написание и публикация методических продуктов | 2.2.1 Написание статей РИНЦ  по проблеме организации образовательного процесса в ДОО, способствующего формированию  у детей старшего дошкольного возраста основ всех видов функциональной грамотности. | | февраль – апрель  2023 г. | НИЛ «Педагогический поиск» ТГУ,  МДОУ-участники МИП | Статьи в электронных журналах Всероссийского уровня. | Распространение инновационного педагогического опыта  по теме МИП. |
|  | 2.2.2 Размещение материалов  о деятельности МИП на официальных сайтах МДОУ-участников МИП в разделе «Инновационная деятельность» | | октябрь  2022 г. –  май  2023 г. | МОУ ГЦРО,  МДОУ-участники МИП | Анонсы, пост-релизы, материалы мероприятий, нормативные документы по деятельности МИП. | Организационное сопровождение деятельности МИП. |